|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г.Гаспоревич  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 |  |

**Календарный план**

**организации инновационной деятельности ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа имени В.А.Коваленко» в рамках инновационного проекта**

**“Внедрение модели программно-методического обеспечения   
организации психологической помощи в учреждениях общего   
среднего образования”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  **(примерные)** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1. | 1.1. Изучение Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 года № 251.  1.2. Участие в проведениии инструктивно-методического совещания и собеседований с педагогами-психологами по определению их роли в системе инновационной деятельности в рамках созданной Психологической службы района | Сентябрь 2021 |  |  |
| 2. | Анкетирование педагогов-психологов и администрации учреждения образования на предмет готовности к инновационной деятельности | Сентябрь-октябрь 2021 |  |  |
| 3 | Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам качества оказания психологической помощи | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | Отсроченная оценка результатов оказания психологической помощи участнику образовательного процесса осуществляется путем опроса или анкетирования по решению руководителя учреждения образования, оказывающего психологическую помощь, или СПЦ. |
| 4 | Участие в совещании при руководителе Психологической службы района «Распределение функциональных обязанностей педагогов-психологов учреждений общего среднего образования и СПЦ в реализации инновационного проекта «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования» | Октябрь 2021 |  |  |
| 5. | Участие в заседании творческой группы по обсуждению организации и методических материалов модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждении общего среднего образования | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | Периодичность заседаний творческой группы - не менее 1 раза в месяц |
| 6. | Участие в заседании рабочей группы по анализу результатов первичного диагностического исследования участников образовательного процесса по программе инновационного исследования | Ноябрь 2021 |  |  |
| 7. | Участие в организации работы виртуальной сетевой площадки | Ноябрь 2021 |  | Создание открытой системы непрерывного и оперативного оказания консультативной помощи, оперативного решения проблем, возникающих в ходе практикоориентированной деятельности |
| 8. | Участие в заседании рабочей группы по подбору форм, методов, технологий для профилактической работы с субъектами образовательного процесса в соответствии с их компетенциями | Октябрь-ноябрь 2021 |  |  |
| 9. | Участие в организации обучающих, практикоориентированных семинаров для педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | В рамках Психологической службы района.  Обучение новым практическим методам работы для организации своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса |
| 10. | Участие в организации психологического консультированиядля педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность (по обращению) | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | В рамках Психологической службы района.  Оказание помощи педагогу-психологу в понимании и решении им на основе осознанного выбора своих актуальных психологических проблем эмоционального и межличностного характера, в изменении поведения и развитии его личности.  Проводится по требованию. |
| 11. | Участие в организации и работе групп (объединений) по супервизии для педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | В рамках Психологической службы района. Периодичность заседаний – не менее 1 раза в месяц |
| 12. | Проведение психологических тренингов | Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | В рамках Психологической службы района.  Периодичность – не реже 1 раза в 2 месяца |
| 13. | Участие в совещании «Анализ работы по внедрению модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования в 2021-2022 гг.» | Апрель 2022 |  |  |
| 14. | Систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности | Апрель 2022 |  |  |
| 15. | Подготовка справки о промежуточных итогах  реализации инновационной деятельности в 2021-2022 гг. | Май 2022 |  |  |