|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮДиректор ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г.Гаспоревич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 |

Программа инновационной деятельности проекта ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа имени В.А.Коваленко» «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждении общего

среднего образования»

Сроки реализации: 2021 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Сроки | Задачи | Содержание этапа | Прогнозируемый результат |
| Подготовитель-ный | Май-июнь 2021 г. | Разработать инновационный проект | Анализ современного состояния организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования Изучение нормативно-правового обеспечения инновационной деятельностиОбоснование идеи инновационного проектаНаправление проекта на предварительное рассмотрение в главные управления по образованию (образования) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома | Инновационный проектОпределение участников инновационной деятельности |
| Проектировоч-ный | Июнь2021 г.- август 2021 г. | Разработать методикупроведения инновационной деятель-ности в учреждении образования | Разработка календарного плана инновационной деятельности в учреждении образованияПовышение профессионального уровня участников инновационной деятельности, формирование исследовательской культуры педагогов-психологовРазработка модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования.Разработка методических рекомендации для социально-педагогических центров и учреждений общего среднего образования по обеспечению взаимодействия в рамках инновационного проекта.Ознакомление администрации и педагогов-психологов учреждений образования с целями и содержанием инновационной деятельности | Календарный план инновационной деятельности УОГотовность участников к инновационной деятельности |
| Практи­ческий | сентябрь,2021 г. –май, 2023 г. | Внедрить модель программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования | Использование модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образованияПовышение квалификации участников инновационной деятельностиПроведение мастер-классов, семинаров по обобщению опыта инновационной деятельности | Публикации о ходе и результатах инновационной деятельности  |
| Обобщающий  | Апрель, 2023 г. –июль, 2023 г. | Оценить эффектив­ность инновационной деятельности | Систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективностиРазработка методических рекомендаций по использованию результатов инновационной деятельности в массовой образовательной практике  | Отчет о результатах реализации инновационного проекта Методические рекомендации  |