|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г.Гаспоревич  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 |

Программа инновационной деятельности проекта ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа имени В.А.Коваленко» «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждении общего

среднего образования»

Сроки реализации: 2021 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Сроки | Задачи | Содержание этапа | Прогнозируемый  результат |
| Подготовитель-  ный | Май-июнь 2021 г. | Разработать  инновационный  проект | Анализ современного состояния организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования  Изучение нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности  Обоснование идеи инновационного проекта  Направление проекта на предварительное рассмотрение в главные управления по образованию (образования) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома | Инновационный проект  Определение участников инновационной деятельности |
| Проектировоч-  ный | Июнь  2021 г.- август 2021 г. | Разработать методику  проведения  инновационной деятель-ности в  учреждении образования | Разработка календарного плана инновационной деятельности в учреждении образования  Повышение профессионального уровня участников инновационной деятельности, формирование исследовательской культуры педагогов-психологов  Разработка модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования.  Разработка методических рекомендации для социально-педагогических центров и учреждений общего среднего образования по обеспечению взаимодействия в рамках инновационного проекта.  Ознакомление администрации и педагогов-психологов учреждений образования с целями и содержанием инновационной деятельности | Календарный план  инновационной деятельности УО  Готовность участников к инновационной деятельности |
| Практи­  ческий | сентябрь,  2021 г. –  май, 2023 г. | Внедрить модель программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования | Использование модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования  Повышение квалификации участников инновационной деятельности  Проведение мастер-классов, семинаров по обобщению опыта инновационной деятельности | Публикации о ходе и результатах  инновационной деятельности |
| Обобщающий | Апрель, 2023 г. –  июль, 2023 г. | Оценить эффектив­ность инновационной деятельности | Систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности  Разработка методических рекомендаций по использованию результатов инновационной деятельности в массовой образовательной практике | Отчет о результатах реализации инновационного проекта  Методические рекомендации |